## 様式第８号
別紙様式第８号
[7 empty] | 事業実施年度 |  | 28 | 年度
[7 empty] | 目 標 年 度 |  | 30 | 年度
[7 empty] | 報 告 年 度 |  | 令和元 | 年度
令和元年度農山漁村おみやげ農畜産物販売促進事業目標達成状況報告書（事業評価書）
１．事業実施主体名
| ① 訪日外国人の農林水産物購入を促進する環境構築 |  |  | 大台町
② 訪日外国人の農林水産物購入促進のために必要な施設改修整備
２．事業概要
・事業目的
外国人観光客を誘致するため観光協会ＨＰを多言語対応し、フェイスブック広告等を行い、大台町への外国人観光客を誘致し、道の駅を中心として訪町外国人に農林産物等のおみやげ販売を促進する。
| ・事業費・交付額(単位:円) |  |  |  | 事業費 | 7848784 | 交付額 | 7500000
| ① 訪日外国人の農林水産物購入を促進する環境構築 |  |  |  | 事業費 | 7848784 | 交付額 | 7500000
| ② 訪日外国人の農林水産物購入促進のために必要な施設改修整備 |  |  |  | 事業費 | 0 | 交付額 | 0
３．実績評価 |  |  |  | ※目標達成状況報告の場合は記載不要。
| （１） |  | 目標の達成状況等の総合的評価
当該事業により、町観光協会ＨＰ、道の駅店舗及びパンフレットの多言語化などにより、外国人観光客に対する基本的な受け入れ環境は整えられたが、現状は、目標体制の対象となる外国人観光客の道の駅への立ち寄りが少なく、事業目標の達成状況は極めて低調している。
| （２） |  | 取組状況
大台町では、当事業の目標である外国人観光客の誘致に向けて、事業完了後（H29年度）以降、積水ハウス㈱とマリオット・インターナショナルの共同事業である「TripBase道の駅ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」の誘致に取り組み、H30年11月に事業進出が決定された。現在、令和２年度秋のオープンを目指して、道の駅隣接に当該ホテル建設が着手されている。 また、平成29年度から、近年、外国人観光客の需要も高まっている農泊事業の拡大と農業者等と連携した茶摘み体験などの滞在メニューのシステム化を進めており、誘引手段をAirbnbとする当初のシステム化が今年度完了する。 また、TripBase道の駅ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの進出及び農箔事業のシステム化を含めて、それらの環境を踏まえて、インバウンド観光を含めた町の観光推進体制について、関係者によるワーキングを開催して、観光誘致による物販やサービス等の消費促進の仕組みづくりの検討に取り組んでいる。
| （３） |  | 事業実績
目標である農産物等の販売額154,000,000円に対して、実績は99,443,798円で65％、この内外国人に対する実績は、目標1,200,000円に対して46,700円となっている。 なお、外国人利用は、物販のレジ係員の記録を基としており、食事その他の入込状況は不明である。
| （４） |  | 実施体制
外国人観光誘致を含めて、町全体の観光推進体制の構築に向けて、行政、観光協会、観光DMO候補法人、商工会によるワーキングを開催するとともに、日常的に、その関係者との連絡、連携体制が整っている。 また、TripBase道の駅ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進出後の道の駅周辺の環境に関して、百五銀行が完全出資する㈱百五総合研究所とﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ契約を締結し、外国人観光客を含めて、新たな受け入れ環境の整備と広域観光の推進について計画づくりを進めている。
| （５） |  | その他事項
４．事業実施結果
・目標達成状況
[5 empty] | 指標 |  |  | 目標値 | 実績値 | 達成率
|  | ・ | 直売所等の販売額 |  |  |  |  | 154000000 | 99443798 | 65%
|  | ・ | 訪日外国人への販売額 |  |  |  |  | 1200000 | 46700 | 4%
（計測方法）レジ係員による把握
| ・所見 |  |  | ※目標達成状況報告の場合は記載不要。
客観的な見解として、当事業の実施時期に対して、従前からの大台町全体の観光施策として外国人観光客誘致の取り組みが遅れていたことが、目標年度で達成できなかった原因と推察する。 この点、実施主体の大台町では、事業完了翌年度から外資系観光オペレーターの事業進出の折衝が行われ、令和２年度秋、マリオットインターナショナルのホテル（TripBase道の駅ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）が道の駅隣接に進出することが決定され、既に建設事業に着手されている。 これにより、ホテル供用後は、主たる顧客でもある外国人観光客の入込が飛躍的に増加することが予想され、また当ホテルの営業コンセプトが飲食・物販は道の駅を利用することとなっていることを踏まえると、来年度以降は、外国人による消費が飛躍的に促進され、当事業目標も達成されると思われる。 また、平成29年度から空き家を利用した農泊事業の拡大とともに、農業者等と連携した滞在メニューのシステム化を進めており、本年度に当初の仕組みが構築されることとなっている。この農泊事業においても、主たる誘引手段であるAirbnbを通じて外国人観光客の誘引がに期待できる。 以上のことから、事業開始時において外国人観光客の入込が極めて低調であったため所定の年度で目標達成はできていないものの、当事業を契機として、外国人観光客の誘致に積極的に取り組んでいる状況は高く評価できるため、今後の成果に期待するものである。

## 様式第11号
別紙様式第11号
大台産第275号
令和元年９月２６日
東海農政局長 |  | 殿
|  |  |  | 三重県大台町長 大森 正信 | 印
令和元年度農山漁村おみやげ農畜産物販売促進事業に係る改善計画の提出について
農山漁村おみやげ農畜産物販売促進事業実施要綱（平成２８年１月２０日付け２７農振第１７８６号農林水産事務次官依命通知）第７の３の（２）の規定に基づき提出します。
記
１．目標の達成状況が低調となった要因
消費に繋がる外国人観光客が誘致できなかったため。
２．改善方策
（経過） 「外国人観光客の誘致ができていないこと」が目標達成に至らない最大の原因です。 この点は、事業終了後から折衝してきたマリオットインターナショナルブランドのホテルが「道の駅奥伊勢おおだい」隣接に進出されることが決定し、令和２年度にオープンすることとなりました。 これにより、ホテルオープン後は、相当の外国人が来訪される見込みです。 【取り組み事項】 ①道の駅環境整備 インバウンド観光を含めてさらなる観光誘致を図るため、集客と物販拠点である道の駅の環境整備を行います。 １）インバウンド対応した観光インフォメーション整備 ２）飲食、物販スペースの拡充（整備方法は検討） （Ｒ１基本計画 ➝ Ｒ２実施設計・着手） ②農泊事業の拡大 農業者と連携した農泊の滞在メニューを構築して、近年需要が高い地方の体験型観光を拡大して、農産物等の消費促進を図ります。 （Ｒ１＝誘致、滞在メニューの構築、Ｒ２＝マリオット等の施設間連携）
３．学識経験者等第三者からの意見
外資系の観光ホテルの誘致が決定したことで相当の外国人観光客の来町が予想される。これにより、直接的には道の駅での消費が飛躍的に促進されるものと期待でき、その環境の下、道の駅の拡張整備を行うことでさらに一層の消費が期待できる。 また、農泊事業の滞在メニューの仕組みづくりが進められており、合わせて、引き続き取り組んでいる町内関係者が連携する体制づくりが行われているため、今後は、観光者の町内回遊による町全体で消費の底上げに繋がっていくものと考えます。 このように、当該補助事業の実施をきっかけとして、大手企業の誘致及び町内の仕組みづくりが精力的に進められているため、今後の発展に期待する。